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Utgåvehistorik för dokumentet

	Utgåva
	Datum
	Kommentar

	P1.0
	2013-12-10
	Utkast påbörjat

	1.0
	2014-01-17
	Projektplanen godkänd

	1.1
	2014-01-28
	Uppdaterat projektmål

	1.2
	2014-03-28
	Ändrad budget, punkt 1.2 och 2.2 uppdaterad.

	1.3
	2014-12-11
	Diarienummer tillagt




Basfakta
Godkännande

	Projektplanen godkänd av:




	Beställare/Projektägare:
	

	Projektledare:


	
	
	

	Kjell-Erik Jarlsborg
	
	Jonas Svärd



[bookmark: _Toc430704047]Mål
[bookmark: _Toc430704048]Bakgrund och projektidé
Projektet ska bidra till att ta fram fyra olika utrustningsalternativ som lämpar sig för rökdykning under utbildningen på skolan i Revinge genom att testa olika kombinationer av utrustning.
  
[bookmark: _Toc430704049]Projektmål
Den 2014-06-13 ska projektet ha tagit fram olika utrustningsalternativ som lämpar sig för rökdykning och kemdykning.

Leveransobjekt:
· Dokument som beskriver de olika utrustningsalternativen

Kostnad: 
· 50 000 SEK (exklusive arbetstid)
 
	Mål
	Beskrivning
	Prioritet

	Tidpunkt
	13 juni 2014
	0,2

	Resultat
	Presentera fyra utrustningsalternativ för rökdykning
	0,5

	Kostnad
	50 000 SEK
	0,3



[bookmark: _Toc430704050]Avgränsningar
Projektet hanterar inte metodfrågor kring Rökdykning. 
Projektet ansvarar inte för tilldelning av ytterligare DMO-talgrupper för rökdykning.
Inte blanda in det analoga systemet.
[bookmark: _Toc430704051]Leverans och överlämning

	Lev. nr.
	Beskrivning
	Mottagare
	Godkännande
	Datum


	1
	Rapport
	Kjell-Erik Jarlsborg
	
	2014-06-13

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc430704052]Plan och kalkyl
[bookmark: _Toc430704053]Milstolpar, beslutspunkter

Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade:

	Datum
	MS
	BP
	Beskrivning


	
	
	BP3/4
	Godkännande av projektplanen, start av genomförandet

	
	MS1
	
	Inventera befintlig materiel 

	
	MS2
	
	Inventera vad som behöver köpas in

	
	MS3
	
	Förslag på utrustningspaket

	
	MS4
	BP5
	Beslut köpa in utrustning

	
	MS5
	
	Fyra färdiga paket som kan börja testas

	
	MS6
	
	Tester klara

	
	
	BP6
	Leverans av dokumentet med föreslagen utrustning

	
	
	BP7/8
	Överlämning och avveckling av projektet


[bookmark: _Toc430704054]Projektkalkyl

	Kalkylpost
	Timmar

	Kostnad

	Inköp av utrustning
	
	50 000

	
	
	

	Summa:
	
	50 000



[bookmark: _Toc430704055]Organisation 

	Roll
	Namn
	Tel/E-postadress


	Styrgrupp
	Kjell-Erik Jarlsborg
	

	Projektledning
	Jonas Svärd
	

	Arbetsgrupp
	Fredrik Tornhall
	

	
	Peter Wendel
	

	
	Håkan Warnemyr
	

	
	Jonas Svärd
	

	Ref. grupp
	Anders Sahlin
	

	
	Mikael Nyberg
	


[bookmark: _Toc430704056]Arbetsformer
[bookmark: _Toc430704057]Kravdialog och ändringshantering
Kravdialog och ändringsförslag hanteras löpande i arbetsgruppen. Större ändringar hanteras i styrgruppen.
[bookmark: _Toc430704058]Informationsspridning och dokumenthantering
Alla projektdokument läggs i Revinges projektmapp på V:\. 
Statusrapporter skickas till alla inblandade en gång i månaden. 
Allmän information om projektet lämnas till informatören för vidare hantering.
[bookmark: _Toc430704059]Arbetsformer, övrigt
Ej angivet.
[bookmark: _Toc430704060]Risker

	Risk
Nr
	Riskbeskrivning
	Sanno-
likhet
	Påver-
kan
	Prio


	Åtgärd och ansvarig

	1
	Projektledaren blir sjuk
	M
	M
	4

	Ingen åtgärd

	2
	Projektdeltagare blir sjuka
	M
	M
	4
	Ingen åtgärd

	3
	Leverantörer kan ej leverera i tid
	M
	H
	2
	Tidig kontakt med leverantörer

	4
	Programmering
	M
	H
	2
	Externa kontakter

	5
	Brandlärare har ej tid att delta
	H
	H
	1
	Planera och prioritera möten i god tid



Bilagor och referenser

Bilagor

	Bilaga
	Dokumentnamn
	Utgåva, datum

	1
	Projekttidplan
	

	2
	Intressentlista
	

	
	
	



Referenser

	Ref.
	Dokumentnamn, dokumentbeteckning
	Utgåva, datum
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