

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Antecknat av  Jonas Svärd | Mötesdatum  2014-04-07 | Mötestid  1000-1100 |
| Närvarande  Peter Wendel, Håkan Warnemyr, Fredrik Tornhall, Mikael Nyberg och Jonas Svärd | Frånvarande  Anders Sahlin | |
|  |  | |

# Arbetsgruppmöte 4

Det största problemet är inte själva tillbehören utan det är ljudet i Rakel som är problemet. För att åtgärda problemet krävs det att det kommer folk från Celab som kan se över programmeringen och lägga till de tillbehör som det idag saknas ljudprofiler för.

I dagsläget är det oklart hur det ligger till med serviceavtal med Celab. Enligt Mikael så har vi här i Revinge inget lokalt avtal med Celab. Uppskattningsvis så kostar det cirka 10 000:- per dag om Celab ska komma ut och genomföra programmering på plats.

Eftersom projektet har blivit av med halva budgeten är det oklart om det finns penar för att genomföra någon sådan omprogrammering i lokal regi.

Vidare kopplat till ljudkvalliten så är ljudet så dåligt att det inte är aktuellt att genomföra några fler tester med elever då det inverkar för mycket på deras utbildning.

Fortsatta tester genomförs istället med lärare och personal. Men det är inte lönt att gå vidare med fler tester innan man åtgärdat ljudproblematiken.

Undertecknad kommer att ta kontakt med myndighetens Rakelsamordnare, Bo Edström och rådgöra i frågan. Därefter kommer jag att ha ett samtal med projektägaren för hur vi ska gå vidare.

Vidare försök kräver en uppdatering av ljudprofilerna och eventuellt mjukvaran i Rakelmobilerna. För detta behövs det uppskattningsvis två dagar för att programmera Rakelmobilerna och då behöver man även få loss personal som kan vara med och testa detta. Om detta ska kunna genomföras så måste det prioriteras av myndigheten så att man får loss personal till det alternativ avvakta till sommaren då det inte är några kurser.