

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Antecknat av  Jonas Svärd | Mötesdatum  2014-01-27 | Mötestid  1300-1400 |
| Närvarande  Anders Sahlin, Fredrik Tornhall, Peter Wendel, Mikael Nyberg, Håkan Warnemyr och Jonas Svärd | Frånvarande  - | |
|  |  | |

# Arbetsgruppmöte 1

# Kortfattade anteckningar från mötet.

**Genomgång av projektplanen**  
Vid genomgång av projektplanen kom det upp två synpunkter:

* Kemdykning ska läggas till i som användningsområde i projektplanen.
* Antalet utrustningspaket som anges i projektplanen är endast en vägledning och inte ett krav.

**Förslag på genomförande i stort**

Förslaget för genomförande i stort godkändes utan några synpunkter och består av följande steg:

1. Inventera utrustning.
2. Sätta ihop ett lämpligt antal paket.
3. Genomföra tester i samband med utbildningar.
4. Sammanställa resultat.

**Val av fabrikat**

Efter en kortare diskussion förordades det att projektet ska genomföras med de Motorolaterminaler som köpts in till tidigare projekt.

**Tidsplanering**

Då projektet till stor del är beroende av elevernas övningstillfällen så kommer dessa att ligga till grund för stora delar av den kommande planeringen. Peter och Håkan ska sammanställa en lista över lämpliga övningar för att genomföra testen. Preliminärt så drar övningarna igång i vecka 11.

Fredrik och undertecknad kommer att inventera befintlig materiel och sammanställa förslag på utrustningspaket som ska diskuteras vid nästa möte.

**Övriga frågor**

Gruppen bör genomföra studiebesök vid de räddningstjänster som använder Rakel för rökdykning, Peter har en kontakt som vet vilka det rör sig om i Skåne.

Man bör även ta kontakt med leverantörer för att höra vad de har att erbjuda. Exempelvis Celab och Teleservice.

Undertecknad kommer att skapa en aktivitet i Time Edit för projektet.

**Nästa möte**

Undertecknad kommer att kalla till nytt arbetsgruppmöte kring vecka 6-7.